## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA Avenida Brasil, 1101 – Centro – CEP 17780-000 - Lucélia – Estado de São Paulo Telefone (18) 3551-9200 - pmluce@terra.com.br
Anexo -VI C- Cronograma Físico Financeiro - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
PROP.: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA/SP | [5 empty] | DATA
OBRA: | REFORMA DA UBS " PSF DR DOMINGOS RIBEIRO SANTOS NETO | [5 empty] | BASE
LOCAL: | RUA LUIZ DE PAULA BRAGA Nº 71 - PARQUE DAS PALMEIRAS - LUCÉLIA | [5 empty] | 2020-03-13
% do Valor | Ítem | ETAPAS | V.Total | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês | TOTAL
5.362% | 1 | FUNDAÇÃO | 6558.75 | 6558.75 |  |  | 6558.75
9.074% | 2 | ESTRUTURA | 11099.38 | 11099.38 |  |  | 11099.38
11.82% | 3 | ALVENARIA | 14458.19 | 8458.19 | 6000 |  | 14458.19
0.5198% | 4 | HIDRAULICA | 635.84 | 635.84 |  |  | 635.84
3.549% | 5 | PISO | 4341.62 |  | 4341.62 |  | 4341.62
42.52% | 6 | Cobertura / Forro / Rufos | 52013.06 |  | 52013.06 |  | 52013.06
2.527% | 7 | Esquadrias | 3090.87 |  | 3090.87 |  | 3090.87
2.961% | 8 | Instalações Eltricas | 3622.07 | 1222.07 | 1200 | 1200 | 3622.07
21.66% | 9 | Pintura | 26497.13 |  | 10000 | 16497.13 | 26497.13
0% | 10 | Serviços Complementares | 0 |  |  |  | 0
Valor Total do Investimento |  |  | 122316.91 | 27974.23 | 76645.55 | 17697.13 | 122316.91
100% | MENSAL |  | R$ | 27974.23 | 76645.55 | 17697.13 | 122316.91
|  |  | % | 22.87% | 62.66% | 14.47% | 100%
| ACUMULADO |  | R$ | 27974.23 | 104619.78 | 122316.91 | 122316.91
|  |  | % | 22.87% | 85.53% | 100% | 100%
LUCÉLIA/SP - 13 de março de 2020
Alan dos Santos Silva
Engenheiro Civil
CREA/SP 5064041275